## Dưới 8000
Thời gian cần để cắt hàng sau khi có vải tại nhà máy
(Phân tích thời gian các công việc từ khi nhận hàng đến khi ra chuyền sản xuất)
Mức thời gian chế tạo sản phẩm:Dưới 8000 giây
Bộ phận | Nhóm công việc | Chi tiết công việc | Số người cần | Số ngày cần | Ngày bắt đầu | Ghi chú | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N20 | N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27
Xuất nhập khẩu &Vận chuyển | Nhận hàng đến ETA nhà máy | Khai nhận, chuyển hàng đến APIC sau khi hàng đến cảng | ? | 7 | N1 | Cho dù luồn đỏ max yêu cầu là 7 ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bốc vác | Xuống hàng, khui thùng kiểm đếm | Xuống hàng, khui thùng kiểm đếm | ? | 1 | N8 | [8 empty] | 1
Chất lượng kho | Kiểm xác suất chất lượng báo khổ | Kiểm xác suất chất lượng báo khổ(KC kho) | 1 | 1 | N9 | [9 empty] | 1
Phòng cắt | Xả vải | Xả vải | 1 | 1 | N10 | [10 empty] | 1
Kỹ thuật | Test vải | Test vải | 1 | 1 | N9 | [9 empty] | 1
Kỹ thuật | Điều chỉnh rập theo kết quả test vải | -Điều chỉnh rập theo độ co rút,-Khớp rập,-Thêm dấu bấm | 1 | 1 | N10 | [10 empty] | 1
Kỹ thuật | Đi sơ đồ+in rập cứng(2 người) | -Làm rập tay&In rập-Đi sơ đồ&In rập cứng | 2 | 1 | N11 | [11 empty] | 1
Kỹ thuật | Rập cải tiến |  | 1 | 3 | N12 | [12 empty] | 1 | 2 | 3
Phòng cắt | Cắt(bao gồm laze,thêu) | Cắt,đánh số, thay thân | 1 | 2 | N12 | [12 empty] | 1 | 2
Gia Công | Thêu |  | ? | 1 | N12 | [12 empty] | 1
Gia Công | In |  | ? | 4 | N12 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | ←Có tại nhà máy
Chuyền | Làm rập +họp triển kai | Làm rập triển khai các size +họp triển khai | ? | 2 | N16 | [16 empty] | 1 | 2
Chuyền | Kỹ thuật triển khai | Triển khai hướng dẫn tới khi công nhân ra được 5pcs đầu chuyền | 1 | 5 | N18 | Mã mới (Giả thiết có thời gian chuẩn bị, mã lặp lại mùa trước nhưng không trùng chuyền tính hàng mới) | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ←Ra chuyền
Chuyền | Kỹ thuật triển khai | Triển khai hướng dẫn tới khi công nhân ra được 5pcs đầu chuyền | 1 | 3 | N18 | Hàng lặp lại.(Giả thiết có thời gian chuẩn bị) | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | ←Ra chuyền
Chưa nghe trả lời rõ ràng

## 8000-12000
Thời gian cần để cắt hàng sau khi có vải tại nhà máy
(Phân tích thời gian các công việc từ khi nhận hàng đến khi ra chuyền sản xuất)
Mức thời gian chế tạo sản phẩm:Từ 8000 giây đến 12000
Bộ phận | Nhóm công việc | Chi tiết công việc | Số người cần | Số ngày cần | Ngày bắt đầu | Ghi chú | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N20 | N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27
Xuất nhập khẩu &Vận chuyển | Nhận hàng đến ETA nhà máy | Khai nhận, chuyển hàng đến APIC sau khi hàng đến cảng | ? | 7 |  | Cho dù luồn đỏ ,tối đa là 7 ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bốc vác | Xuống hàng, khui thùng kiểm đếm | Xuống hàng, khui thùng kiểm đếm | ? | 1 | [9 empty] | 1
Chất lượng kho | Kiểm xác suất chất lượng báo khổ | Kiểm xác suất chất lượng báo khổ(KC kho) | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Phòng cắt | Xả vải | Xả vải | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Kỹ thuật | Test vải | Test vải | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Kỹ thuật | Điều chỉnh rập theo kết quả test vải | -Điều chỉnh rập theo độ co rút,-Khớp rập,-Thêm dấu bấm | 1 | 2 | [11 empty] | 1 | 2
Kỹ thuật | Đi sơ đồ+in rập cứng(2 người) | -Làm rập tay&In rập-Đi sơ đồ&In rập cứng | 2 | 2 | [12 empty] | 1 | 2
Kỹ thuật | Rập cải tiến |  | 1 | 3 | [14 empty] | 1 | 2 | 3
Phòng cắt | Cắt(bao gồm laze,thêu) | Cắt,đánh số, thay thân | 1 | 2 | [14 empty] | 1 | 2
Gia Công | Thêu |  | ? | 1 | [14 empty] | 1
Gia Công | In |  | ? | 4 | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | ←Có tại nhà máy
Chuyền | Làm rập +họp triển kai | Làm rập triển khai các size +họp triển khai | ? | 2 | [18 empty] | 1 | 2
Chuyền | Kỹ thuật triển khai | Triển khai hướng dẫn tới khi công nhân ra được 5pcs đầu chuyền | 1 | 7 |  | Mã mới (Giả thiết có thời gian chuẩn bị, mã lặp lại mùa trước nhưng không trùng chuyền tính hàng mới) | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ←Ra chuyền
Chuyền | Kỹ thuật triển khai | Triển khai hướng dẫn tới khi công nhân ra được 5pcs đầu chuyền | 1 | 5 |  | Hàng lặp lại.(Giả thiết có thời gian chuẩn bị) | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ←Ra chuyền
Chưa nghe trả lời rõ ràng
Chưa nghe trả lời rõ ràng

## Trên 12000
Thời gian cần để cắt hàng sau khi có vải tại nhà máy
(Phân tích thời gian các công việc từ khi nhận hàng đến khi ra chuyền sản xuất)
Mức thời gian chế tạo sản phẩm:Trên 12000
Bộ phận | Nhóm công việc | Chi tiết công việc | Số người cần | Số ngày cần | Ngày bắt đầu | Ghi chú | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N20 | N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27
Xuất nhập khẩu &Vận chuyển | Nhận hàng đến ETA nhà máy | Khai nhận, chuyển hàng đến APIC sau khi hàng đến cảng | ? | 7 | N1 | Cho dù luồn đỏ ,tối đa là 7 ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bốc vác | Xuống hàng, khui thùng kiểm đếm | Xuống hàng, khui thùng kiểm đếm | ? | 1 | N8 | [8 empty] | 1
Chất lượng kho | Kiểm xác suất chất lượng báo khổ | Kiểm xác suất chất lượng báo khổ(KC kho) | 1 | 1 | N9 | [9 empty] | 1
Phòng cắt | Xả vải | Xả vải | 1 | 1 | N10 | [10 empty] | 1
Kỹ thuật | Test vải | Test vải | 1 | 1 | N9 | [9 empty] | 1
Kỹ thuật | Điều chỉnh rập theo kết quả test vải | -Điều chỉnh rập theo độ co rút,-Khớp rập,-Thêm dấu bấm | 1 | 1 | N10 | [10 empty] | 1
Kỹ thuật | Đi sơ đồ+in rập cứng(2 người) | -Làm rập tay&In rập-Đi sơ đồ&In rập cứng | 2 | 1 | N11 | [11 empty] | 1
Kỹ thuật | Rập cải tiến |  | 1 | 3 | N12 | [12 empty] | 1 | 2 | 3
Phòng cắt | Cắt(bao gồm laze,thêu) | Cắt,đánh số, thay thân | 1 | 2 | N12 | [12 empty] | 1 | 2
Gia Công | Thêu |  | ? | 1 | N12 | [12 empty] | 1
Gia Công | In |  | ? | 4 | N12 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | ←Có tại nhà máy
Chuyền | Làm rập +họp triển kai | Làm rập triển khai các size +họp triển khai | ? | 2 | N16 | [16 empty] | 1 | 2
Chuyền | Kỹ thuật triển khai | Triển khai hướng dẫn tới khi công nhân ra được 5pcs đầu chuyền | 1 | 8 | N18 | Mã mới (Giả thiết có thời gian chuẩn bị, mã lặp lại mùa trước nhưng không trùng chuyền tính hàng mới) | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ←Ra chuyền
Chuyền | Kỹ thuật triển khai | Triển khai hướng dẫn tới khi công nhân ra được 5pcs đầu chuyền | 1 | 7 | N18 | Hàng lặp lại.(Giả thiết có thời gian chuẩn bị) | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ←Ra chuyền
Chưa nghe trả lời rõ ràng