# Bàn giao: phân tích khối lượng và phân công nhóm MD APIC

Cập nhật: 28/10/2026. Nhánh: claude/vigilant-fermi-3p4gcx (đã push, chưa mở PR).

## 1. Tóm tắt

- Mục tiêu: dựng dữ liệu phân công công việc TIVN (APIC, BTNB) và phân tích khối lượng hiện tại của nhóm MD (merchandiser) APIC để quản lý cân bằng việc. Nhóm kỹ thuật và CAD sẽ phân tích riêng sau (chưa làm).

- Trạng thái: đã có phân tích mùa vừa qua, tải theo tháng 11/2026 – 2/2027 từ Plantable và file mẫu thật, các quyết định phân công của quản lý, bản Word/Excel để tải về. Không còn việc dở dang; đang chờ dữ liệu mới (kế hoạch mẫu 1st 28SS, Plantable cập nhật).

- Tài liệu chính: docs/phan-tich-khoi-luong.md (phân tích, quyết định, dự báo), docs/phan-cong-cong-viec.md (dữ liệu phân công, phân công brand), bản tải về trong docs/tai-ve/.

## 2. Nhân sự nhóm MD (tên dùng trong dữ liệu)

| Tên trong file | Người | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Cuong | Cường | HELLY HANSEN (chủ lực); điều phối xuất hàng chung, quản lý chung may mẫu |
| Luan | Luân | TNF 富山企画 (TNF(GTC企画)), PPS~đại trà; nhận thêm một phần việc quản lý |
| Khanh | Khánh | Đi làm lại từ giữa 10/2026 sau nghỉ thai sản; làm đến 16h, tăng ca được đến 17h |
| B.Trang / Bich Trang / "B Trang" | Bích Trang | Nhân viên mới; TNF (ALL) mẫu 1st–SMS từ 27SS, Premium Snow 別注, FOXFIRE, TATRAS, Kasco, YONEX từ S27 |
| Q.Huy / Huy | Huy | Goldwin (xuyên suốt), TNF 別注 HOSOYA, 141 (hỗ trợ), CANTERBURY, NANGA |
| Hien | Hiền | Teton Bros, ALLTERRAIN (+81), Mont-Bell, DESCENTE (GOLF, SKI), Snowpeak |
| Nhu / Như | Như | TNF 別注 SHIGEMOTO/NAKAO, UTMF, TOKYO MARATHON + việc văn phòng (~30%: báo cáo tháng, hóa đơn…) |
| H.Trang / "Trang" (trong file mẫu) | Huyền Trang | Nhóm CAD, chỉ phụ TNF HAT&CAP, 141 → không tính trong phân tích MD |

Viết tắt brand: HH = HELLY HANSEN, NW = NEUTRALWORKS, DCC = DESCENTE (TI: WTNB). Viết tắt người phía TI: SGM = Shigemoto, HSY = Hosoya, NKO = Nakao, WTNB/WTB = Watanabe/Watabe, KBR = Kobori.

## 3. Quyết định của quản lý (đã chốt)

| Ngày | Quyết định |
| --- | --- |
| 10/2026 | Giờ làm 8 giờ + 1 giờ tăng ca/ngày; Khánh 8 giờ |
| 10/2026 | Hiền giữ nguyên, không giao thêm việc |
| 10/2026 | Huy giữ nguyên, Goldwin xuyên suốt cả mẫu và đại trà |
| 10/2026 | Như giữ nguyên, theo dõi thêm |
| 10/2026 | NEUTRALWORKS: Cường → Khánh |
| 10/2026 | Cường giữ HELLY HANSEN, nhận điều phối xuất hàng chung và quản lý chung may mẫu |
| 10/2026 | Luân giữ TNF 富山企画 (đầu mối duy nhất với TIJ). Khánh hỗ trợ theo chức năng, không chia brand: báo cáo mã ngoài quy tắc 2 tuần, tiến độ NPL, BL/P/L (cc Luân), dịch một phần tài liệu (~25% việc Luân tháng 11–12, ~35% tháng 1–2) |
| 28/10/2026 | Mẫu triển lãm 27FW: người đang làm làm tiếp (đã vào may). Khánh nhận 1/3 mẫu TNF của Bích Trang từ mẫu 1st 28SS |
| 28/10/2026 | TNF 東京企画: Cường → Khánh từ 11/2026 |
| 28/10/2026 | Hỗ trợ tạm theo tháng (Huy, Như hỗ trợ Cường tháng 12; Bích Trang hỗ trợ Huy tháng 1): chưa cần, giữ làm phương án dự phòng |
| 28/10/2026 | Snowpeak do Hiền theo dõi |

## 4. Kết quả chính (tải theo tháng, theo các quyết định đã chốt)

1,0 = khối lượng trung bình 1 người/1 tháng trong giai đoạn 11/2026 – 2/2027. ≥ 1,4 = vượt mức tăng ca 1 giờ/ngày.

| Tháng | Cường | Luân | Khánh | Bích Trang | Huy | Hiền | Như (chỉ phần brand) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/2026 | 1,71 | 1,30 | 0,78 | 1,42 | 1,65 | 1,48 | 1,05 |
| 12/2026 | 2,21 | 1,46 | 1,25 | 0,89 | 0,45 | 1,50 | 0,35 |
| 1/2027 | 1,32 | 1,27 | 0,81 | 0,15 | 1,61 | 0,89 | 1,17 |
| 2/2027 | 1,31 | 0,46 | 0,65 | 0,11 | 0,48 | 0,54 | 0,81 |

Điểm cần theo dõi: tháng 11 cả nhóm cao điểm (mẫu triển lãm 27FW + PPS 27SS + đơn mẫu tồn; phòng mẫu vượt công suất); Cường cao điểm tháng 12 (21 mã HELLY HANSEN vào chuyền); Huy cao điểm tháng 1 (25 mã TNF 別注 HOSOYA); Khánh tháng 12 ~1,25 (nên giữ hỗ trợ Luân ~25%).

## 5. Dữ liệu nguồn và các điểm dễ sai

Tất cả file gốc ở data/nguon/.

| File | Dùng cho | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Thuc-te-BULK-19FW-27SS-20261012.xlsx | Đại trà theo người/mùa/brand | Dùng sheet từng người; sheet "纏め" cũ hơn |
| Thuc-te-mau-SPL-23FW-27FW-20261012.xlsx | Mẫu theo người/mùa/brand, giờ dịch/mã theo brand | Dùng sheet từng người (khớp "全体纏め"); "シーズンごと纏め" lệch nhiều. Sheet Hien thiếu mẫu 26FW |
| APIC-P-Plan-Plantable-2026-20261026.xlsm | Lịch sản xuất theo chuyền (sheet PLANTABLE (原価) 2026年), sổ theo dõi đơn S27 (S27 受注・進捗管理台帳) | Sheet S27本発注 là bảng mô phỏng (ngày kéo đến 2034), không dùng làm lịch. Dòng 1976–1996 (chuyền AP1B-9) là đơn cũ 23SS/23FW bị đẩy ngày sang 28/11/2026 – 19/10/2027 (ô START dòng 1976 gõ cứng, các dòng sau nối công thức); đã loại 8 dòng rơi vào giai đoạn phân tích, đã báo quản lý nên sửa trong Plantable |
| APIC-Sample-20261023.xlsx | Đơn mẫu 2025–2026 (sheet サンプル表2025/2026: MD, loại mẫu, ngày cần, trạng thái ●/×), công suất phòng mẫu (サンプル状況2026) | Cột khác nhau giữa sheet 2025 và 2026; tên người viết nhiều kiểu (Như/Nhu, Luân/Luan, "B Trang", "Trang" = H.Trang) |
| Phan-cong-brand-MD-APIC-20260722.xlsx | Phân công brand 22/7/2026 (sheet hiển thị) + lịch sử 2017–2018 (sheet ẩn) | (1)/(2) = phòng 1課/2課 phía TI |
| Phan-tich-nghiep-vu-TIVN-APIC-2026-thuong-ky.xlsx | % thời gian theo ~100 việc của 18 người (2026 上期) | Số tự khai, chia gần đều; không phản ánh khối lượng thực |
| Hop-TIVN-phi-uy-thac-APIC-BTNB-20240130.xlsx | Biên bản họp phí ủy thác, khai trị giá hải quan (評価加算), bảng nghiệp vụ 2023–2024 | Đổi người làm các việc tính thuế (phát triển SP, rập, nhảy size, tài liệu may…) phải báo TI |
| APIC-MD-Best-Practice-Handbook.docx | Định hướng MD (5 chức năng, KPI, chu kỳ tuần) |  |

Cách gán MD cho mã sản xuất (Plantable không có cột MD): YONEX từ 27SS luôn gán Bích Trang; còn lại lấy người theo dõi mẫu PPS/RE-PPS/MOCKUP của mã đó trong sheet サンプル表2026 (khớp 251/363 lô); không khớp thì theo brand (TNF → Luân; TNF 別注: HSY → Huy, còn lại → Như; HH, NW → Cường; Goldwin, NANGA, CANTERBURY → Huy; ALLTERRAIN, TETON, DESCENTE/DCC, Mont-Bell, Snowpeak → Hiền; FOXFIRE, TATRAS, Kasco, YONEX (từ 27SS) → Bích Trang). Không dùng mẫu 1st/SMS để gán, vì mẫu TNF do Bích Trang làm nhưng đại trà do Luân/Cường theo dõi.

## 6. Mô hình và giả định

- Chỉ số tải = trung bình 4 yếu tố (mỗi yếu tố so với mức trung bình): số mã, ngày chuyền, ngày may mẫu / đơn mẫu, giờ dịch. Trọng số đều 25% (đã thử 4 cách đặt trọng số: Cường cao nhất, Như thấp nhất không đổi; chỉ vị trí Luân phụ thuộc trọng số).

- Hệ số độ khó: ALLTERRAIN, DESCENTE (DCC) × 1,3 (quản lý đánh giá: tài liệu, rập không rõ, TIJ hay thiếu NPL).

- Công suất: 9 giờ/ngày, Khánh 8 giờ. Việc giao thêm: Cường, Luân mỗi người ~1 giờ/ngày (10%) – chưa có số thật.

- Tải theo tháng (ke-hoach-thang.py): mã vào chuyền (mỗi mã tính 1 lần dù nhiều lô), ngày chuyền đang chạy (theo lô), đơn mẫu = đơn tồn (hạn ≤ 10/2026, chưa xong, dồn vào tháng 11) + số đơn cùng tháng năm trước theo brand; trọng số loại mẫu: 1st/0次 1,0; 2nd 0,8; PPS/mockup 0,6; SMS 0,5; khác 0,3. Mốc 1,0 chung cho cả 4 tháng.

- Mùa vừa qua (build.py): bulk 26FW + 27SS, mẫu 27SS; Khánh (nghỉ) và H.Trang (CAD) không tính vào mức trung bình.

- du-bao.py là bản ước cũ theo 2 giai đoạn (trước khi có Plantable), không còn dùng trong tài liệu.

## 7. Cách chạy lại

Chạy từ thư mục gốc repo (cần openpyxl, pandoc, python-docx, LibreOffice):

python3 data/phan-cong/build.py . data/phan-cong     # dữ liệu phân công (nếu đổi file nghiệp vụ)
python3 data/khoi-luong/build.py                     # mùa vừa qua → hien-tai.json, thuc-te.json
python3 data/khoi-luong/trich-ke-hoach.py            # trích Plantable + file mẫu → plantable-10-2026-3-2027.json, mau-2025-2026.json
python3 data/khoi-luong/ke-hoach-thang.py            # tải theo tháng → ke-hoach-thang.json
python3 data/khoi-luong/xuat-excel.py                # → docs/tai-ve/Phan-tich-khoi-luong-MD-APIC.xlsx
# tính lại công thức Excel bằng LibreOffice (vd. script recalc của skill xlsx) trước khi gửi
python3 data/khoi-luong/xuat-word.py docs/phan-tich-khoi-luong.md docs/tai-ve/Phan-tich-khoi-luong-MD-APIC.docx x
python3 data/khoi-luong/xuat-word.py docs/phan-cong-cong-viec.md docs/tai-ve/Phan-cong-cong-viec-TIVN.docx x
npm test                                              # test workflow lead time (13 test)

Khi có Plantable/file mẫu mới: lưu vào data/nguon/, chạy python3 data/khoi-luong/trich-ke-hoach.py <plantable.xlsm> <sample.xlsx> [từ ngày] [đến ngày] (mặc định 1/10/2026 – 31/3/2027; tự loại dòng mùa cũ hơn 26FW), rồi sửa danh sách THANG trong ke-hoach-thang.py nếu đổi giai đoạn. Script đã kiểm tra: chạy lại cho đúng các số trong tài liệu. Bảng số trong docs/phan-tich-khoi-luong.md (mục "Tải theo tháng") đang viết tay theo ke-hoach-thang.json → chạy lại thì phải cập nhật bảng.

## 8. Việc còn mở

- Kế hoạch mẫu 1st 28SS (số mã theo brand): hiện ước theo cùng kỳ năm trước, nên Bích Trang, Huy tháng 12–2 có thể thấp hơn thực tế.

- Đại trà 27SS của FOXFIRE, TATRAS, Kasco, YONEX (Bích Trang) gần như chưa có trong Plantable/BULK.

- Giờ thực tế của việc điều phối (Cường) và việc quản lý giao cho Luân (đang tạm 1 giờ/ngày).

- Mẫu 26FW của Hiền (sheet Hiền trong file SPL thiếu); YONEX chưa có giây TB (tạm 1 ngày/cái).

- Plantable dòng 1976–1996: đã báo quản lý nên sửa; khi Plantable mới đã sửa thì không cần lọc thủ công.

- Mẫu TNF别注 富山 (Như) và 東京 (Huy) mùa 25FW, 26SS có số giống hệt nhau trong file SPL – có thể nhập trùng.

- Phân tích nhóm kỹ thuật và CAD (gồm H.Trang): quản lý muốn làm sau, tách riêng khỏi MD.

- Đề xuất theo dõi định kỳ theo sổ tay MD: mỗi mùa chạy lại; báo cáo tuần (thứ Sáu); thử ghi giờ theo 5 chức năng MD trong 2–4 tuần để đặt trọng số theo thực tế.

## 9. Lưu ý khi làm việc tiếp

- Người dùng là quản lý nhóm MD, trao đổi bằng tiếng Việt, quen thuật ngữ Nhật trong sản xuất. Quyết định phân công do quản lý chốt; mô hình chỉ đưa phương án và số liệu.

- Không ghi nhận xét cá nhân/tính cách của nhân viên vào tài liệu (tài liệu có thể được chia sẻ); chỉ ghi quyết định ("giữ nguyên, không giao thêm").

- Khi người dùng gửi file mới: đọc, đối chiếu với bản cũ, chỉ ra chỗ số liệu lệch/không hợp lý trước khi tính.

- Người dùng muốn bản Word/Excel để tải về (gửi lại sau mỗi lần cập nhật).

- Các việc liên quan khai trị giá hải quan (phát triển SP, ra rập, nhảy size, tài liệu may) đổi người làm thì phải báo TI.